## Plan1
				PODER JUDICIÁRIO
				Diretoria de Obras
				Divisão de Engenharia

OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS 2019

ITEM	OBRA	ENDEREÇO	PROAD Nº	EMPRESA	VALOR INICIAL (R$)	VALOR ATUAL (R$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	OBSERVAÇÕES
1	Anápolis	Avenida Senador José Lourenço Dias, N.1311-, Setor Central, Anápolis – GO.	180843	Souza Miranda Construções Ltda.	1.848.604,78	1.977.073,90	300 dias	11/10/2018	7/8/2019	N/A
2	Bela Vista de Goiás	Rua 7, Setor São Geraldo, Bela Vista de Goiás – GO.	204962	Arkal Engenharia Ltda.	382.662,24	382.662,24	90 dias	20/2/2019	21/5/2019	N/A
3	Catalão	Avenida Nicolau Abrão, N.80 – Centro, Catalão – GO.	172741	Construtora NJ Eireli	1.605.426,58	1.605.426,58	90 dias	28/10/2019	26/1/2020	N/A
4	CEJUSC	Park Lozandes, Avenida Olinda, S/N, Quadra G, Lote 04, Goiânia – GO.	47668	Santa Fé Engenharia e Empreendimentos Eireli	2.037.096,00	2.020.540,27	180 dias	2/7/2019	29/12/2019	1ª a 3ª parcela
5	Reforma Bloco B	Quadra Compreendida entre a Avenida Assis Chateubriand, rua 1, rua 10 e rua 101, N. 195, Setor Oeste, Goiânia – GO.	137492	Ademaldo Construções e Projetos Ltda.	68.284.925,48	68.284.925,48	840 dias	14/11/2019	3/3/2022	Em Andamento
6	Senador Canedo	Rua 10, S/N, Setor Conjunto Uirapuru, Senador Canedo – GO.	4320476	Construmaster Eireli – ME	6.390.405,41	6.390.405,41	600 dias	29/4/2016	20/12/2017	Recebimento Definitivo em 28/01/2019
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.

	Responsável pelas informações:	Mayara André Peñaranda
	E-mail para contato:	mapenaranda@tjgo.jus.br