## Plan1
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Coordenadoria de Engenharia e Obras
OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE MARÇO 2024
ITEM | OBRA | ENDEREÇO | PROAD Nº | EMPRESA | VALOR INCIAL (R$) | VALOR ATUAL (R$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA DE INÍCIO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | ETAPAS | STATUS | PERCENTUAL CONCLUÍDO
1 | Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO | 201811000137492 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 68284925.48 | 117756770.16 | 1694 dias | 2019-11-14 | 2024-07-04 | Execuçao da pinacoteca e Reforma da sala da Diretoria Geral e Juizes Substitutos | Em andamento | 96%
2 | Construção do prédio destinado ao Tribunais do Juri da Comarca de Goiânia | Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO | 202203000324159 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 38493537.97 | 43151050.11 | 600 dias | 2022-07-28 | 2024-07-16 | Execução de alvenaria e reboco, instalações elétricas e hidrossanitárias | Em andamento | 69.61%
3 | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Nerópolis | Rua D. Pedro I, esquina com Rua José Bonifácio, S/N, Setor São Paulo, Nerópolis - GO | 201703000028061 | Souza Miranda Construções LTDA | 4208932.29 | 4706636.06 | 450 dias | 2023-02-13 | 2024-05-08 | Adaptação do Tribunal do Júri, execução de calçada externa, execução da estrutura da ampliação do arquivo, instalações elétricas e hidrossanitárias | Em andamento | 40%
4 | Adequações Gerais no Complexo | R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO | 202301000383833 | Lars Locações e Engenharia EIRELI | 7289618.2 | 10933740.39 | 270 dias | 2023-06-28 | 2024-03-24 | Execução de pintura, serviços na cobertura e execução do Restaurante Cora | Em andamento | 91.77%
5 | Construçao do 2º Fórum da Comarca de Anapolis | Rua entre Avenida Comercial Rua PB-07 e Rua PB-09 - Parque Brasilia 2ª etapa | 202302000384563 | Porto Belo Engenharia e Comércio ltda | 52357624.43 | 52357624.43 | 420 dias | 2023-09-01 | 2024-10-25 | Fundaçao e Estrutura | Em andamento | 12%
6 | Construção do 3º Fórum da Comarca de Aparecida de Goiânia | Avenida Dona Maria Cardoso, esq. c/ Rua Damasco e a Rua Brunsviga, Área 3, Quadra 35, Setor Jardim Maria Inês, Aparecida de Goiânia/GO | 202303000398767 | Porto Belo Engenharia e Comércio ltda | 104893020.95 | 104893020.95 | 450 dias | 2023-11-01 | 2025-01-24 | Movimento de terra | Em andamento | 5.27%
7 | Reforma do Fórum Criminal da Comarca de Goiania | Rua 72, Qd. 15-C, Lt. 15/19, nº 312 - Jardim Goias - Goiania -GO | 202212000376784 | Engemil Ebngenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda | 27429966.04 | 27429966.04 | 360 dias | 2023-11-30 | 2024-11-24 | Serviços Preliminares, execução do canteiro de obras e demolições | Em andamento | 1.06%
8 | Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios dp TJGO (Lote 03) - Regiao 2 | Diversos | 202205000338911 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 15298132.95 | 15298132.95 | 330 dias | 2023-10-31 | 2024-09-25 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao | Em andamento | 24.45%
9 | Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE1) - Regiao 2 | Diversos | 202205000338911 | GENNEIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 8937520.32 | 8937520.32 | 180 dias | 2023-10-31 | 2024-04-28 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao | Em andamento | 12.9%
10 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 2) - Regiao 2 | Diversos | 202202000338911 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 16238610.72 | 16238610.72 | 330 dias | 2023-10-31 | 2024-09-25 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao | Em andamento | 23.23%
11 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 2) - Regiao 1 | Diversos | 202303000399057 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 14388652.17 | 14388652.17 | 300 dias | 2023-12-27 | 2024-10-22 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao | Em andamento | 8.28%
12 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 3) - Regiao 1 | Diversos | 202303000399057 | ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELI | 12864784.96 | 12864784.96 | 270 dias | 2023-12-26 | 2024-09-21 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao | Em andamento | 0.77%
13 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 4) - Regiao 1 | Diversos | 202303000399057 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 16078712.93 | 16078712.93 | 330 dias | 2023-12-26 | 2024-11-20 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao | Em andamento | 7.18%
14 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 2) - Regiao 3 | Diversos | 202303000399059 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 10139841.33 | 10139841.33 | 210 dias | 2023-12-26 | 2024-07-23 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao | Em andamento | 14.86%
15 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 4) - Regiao 3 | Diversos | 202303000399059 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 9960078.5 | 9960078.5 | 270 dias | 2023-12-26 | 2024-09-21 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao | Em andamento | 13.75%
16 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 5) - Regiao 3 | Diversos | 202303000399059 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA. | 8746046.49 | 8746046.49 | 210 dias | 2023-02-26 | 2023-09-24 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao | Em andamento | 4.63%
17 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 3) - Regiao 5 | Diversos | 202309000442870 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 15263481.31 | 15263481.31 | 270 dias | 2023-02-26 | 2023-11-23 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao | Em andamento | 2.43%
18 | Construção da usina fotovoltaica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com potência de 5 MW, na modalidade Geração Distribuída (GD) | GO-206, km 34, Cachoeira Dourada/GO | 202210000363795 | HCC PROJETOS ELÉTRICOS S/A | 29849900 | 29849900 | 450 dias | 2022-12-14 | 2024-03-08 | Fornecimentos e Serviços | Em andamento | 23.48%
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8 | Coluna9 | Coluna10 | Coluna11 | Coluna12 | Coluna13
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.
| Responsável pelas informações: | Mayara André Peñaranda
| E-mail para contato: | mapenaranda@tjgo.jus.br
Coluna1
Formulas:
PREVISÃO DE CONCLUSÃO = [DATA DE INÍCIO]+450