## Plan1
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Divisão de Engenharia
OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE SETEMBRO DE 2023
ITEM | OBRA | ENDEREÇO | PROAD Nº | EMPRESA | VALOR INCIAL (R$) | VALOR ATUAL (R$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA DE INÍCIO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | ETAPAS | STATUS | PERCENTUAL CONCLUÍDO
1 | Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO | 201811000137492 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 68284925.48 | 115193894.52 | 1394 dias | 2019-11-14 | 2023-09-08 | Acabamento dos Gabinetes e áreas administrativas, instalações elétricas e de ar condicionado. | Em andamento | 95.74%
2 | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Mineiros | Rua 10 com Rua Abade Brendan Qd 07 Lt 01 s/nº, N. S. de Fátima Mineiros- GO | 202011000248285 | Lars Locações e Engenharia Ltda. | 4169651.69 | 5460721.34 | 411 dias | 2021-09-08 | 2022-10-24 | Obra Concluída | Obra concluída / Recebimento Definitivo | 100%
3 | Construção do prédio destinado ao Tribunais do Juri da Comarca de Goiânia | Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO | 202203000324159 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 38493537.97 | 41962443.68 | 606 dias | 2022-07-28 | 2024-03-18 | Execução de alvenaria e reboco, instalações elétricas e hidrossanitárias. | Em andamento | 32.58%
4 | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Nerópolis | Rua D. Pedro I, esquina com Rua José Bonifácio, S/N, Setor São Paulo, Nerópolis - GO | 201703000028061 | Souza Miranda Construções LTDA | 4208932.29 | 4208932.29 | 450 dias | 2023-02-13 | 2024-05-08 | Adaptação do Tribunal do Júri, execução de calçada externa, execução da estrutura da ampliação do arquivo, instalações elétricas e hidrossanitárias | Em andamento | 17.03%
5 | Reforma do Fórum da Comarca de Catalão | Avenida Nicolau Abrão, n° 80, setor Santo Antônio, Catalão - GO | 202206000342492 | Lars Locações e Engenharia EIRELI | 2739879.54 | 2818134.82 | 120 dias | 2023-02-28 | 2023-06-28 | Obra concluída | Obra concluída / Recebimento Definitivo | 100%
6 | Adequações Gerais no Complexo | R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO | 202301000383833 | Lars Locações e Engenharia EIRELI | 7289618.2 | 8755829.99 | 270 dias | 2023-06-28 | 2024-03-24 | Execução de pintura, demolição de concreto, raspagem de piso e execução de salas internas. | Em andamento | 12.28%
7 | Construção do 2º Fórum da Comarca de Anápolis | Rua entre Av. Comercial e Rua PB-07 e Rua PB-09 - Parque brasilia - 2ª Etapa - Anápolis-GO | 202302000384563 | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda. | 52357624.43 | 52357624.43 | 420 dias | 2023-08-16 | 2024-10-09 | Serviços Preliminares | Em andamento | 0%
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.
| Responsável pelas informações: | Mayara André Peñaranda
| E-mail para contato: | mapenaranda@tjgo.jus.br
Formulas:
PREVISÃO DE CONCLUSÃO = [DATA DE INÍCIO]+411