## Plan1
				PODER JUDICIÁRIO
				Diretoria de Obras
				Divisão de Engenharia

OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO 1º DE JUNHO 2021

ITEM	OBRA	ENDEREÇO	PROAD Nº	EMPRESA	VALOR INCIAL (R$)	VALOR ATUAL (R$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	OBSERVAÇÕES
1	Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO	201811000137492	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	68.284.925,48	85.505.862,35	674 dias	14/11/2019	18/9/2021	N/A
2	Construção do prédio do Fórum da Comarca de Bela Vista de Goiás	Rua 02, esquina com Rua 04, Qd. 06, Residencial Via Flores, Bela Vista de Goiás-GO	201912000204962	Construtora NJ Eireli	9.828.157,02	9.880.755,51	317 dias	31/02/2020	3/1/2021	Falta liberação do Rec. Definitivo da obra
3	Revitalização Externa do Complexo do TJGO	AV. Assis Chateaubriand, N.º 195 – Goiânia	202007000231871	Época Brasil Engenharia Ltda.	1.070.835,07	1.304.466,04	190 dias	5/10/2020	13/4/2021	Falta liberação do Rec. Definitivo da obra
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.

	Responsável pelas informações:	Mayara André Peñaranda
	E-mail para contato:	mapenaranda@tjgo.jus.br