## Plan1
				PODER JUDICIÁRIO
				Diretoria de Obras
				Divisão de Engenharia

OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO 1º DE SETEMBRO 2021

ITEM	OBRA	ENDEREÇO	PROAD Nº	EMPRESA	VALOR INCIAL (R$)	VALOR ATUAL (R$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	OBSERVAÇÕES
1	Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO	201811000137492	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	68.284.925,48	85.505.862,35	674 dias	14/11/2019	18/9/2021	N/A
2	Revitalização Externa do Complexo do TJGO	AV. Assis Chateaubriand, N.º 195 – Goiânia	202007000231871	Época Brasil Engenharia Ltda.	1.070.835,07	1.304.466,04	190 dias	5/10/2020	13/4/2021	Falta liberação do Rec. Definitivo da obra
3	Construção de WC 4º Juiz da Presidência	AV. Assis Chateaubriand, N.º 195 – Goiânia	202104000269121	Época Brasil Engenharia Ltda.	28.580,92	32.007,07	50 dias	21/7/2021	9/9/2021	N/A
4	Obra do Estacionamento do Fórum da Comarca de Itumbiara	AV. João Paulo II N.185, Setor Dom Bosco- Itumbiara - GO	201812000142695	Lars Locações e Engenharia Ltda.	1.388.927,79	1.388.927,79	120 dias	19/8/2021	17/12/2021	N/A
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.

	Responsável pelas informações:	Mayara André Peñaranda
	E-mail para contato:	mapenaranda@tjgo.jus.br