## Plan1
				PODER JUDICIÁRIO
				Diretoria de Obras
				Divisão de Engenharia

OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO 1º DE DEZEMBRO 2021

ITEM	OBRA	ENDEREÇO	PROAD Nº	EMPRESA	VALOR INCIAL (R$)	VALOR ATUAL (R$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	OBSERVAÇÕES
1	Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO	201811000137492	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	68.284.925,48	87.307.921,94	824 dias	14/11/2019	15/2/2019	N/A
2	Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Mineiros	Rua 10 com Rua Abade Brendan Qd 07 Lt 01 s/nº, N. S. de Fátima Mineiros- GO	202011000248285	Lars Locações e Engenharia Ltda.	4.169.651,69	4.380.082,80	300 dias	08/19/2021	5/7/2022	N/A
3	Obra do Estacionamento do Fórum da Comarca de Itumbiara	AV. João Paulo II N.185, Setor Dom Bosco- Itumbiara - GO	201812000142695	Lars Locações e Engenharia Ltda.	1.388.927,79	1.477.857,70	120 dias	19/8/2021	17/12/2021	N/A
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.

	Responsável pelas informações:	Mayara André Peñaranda
	E-mail para contato:	mapenaranda@tjgo.jus.br