## Plan1
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Divisão de Engenharia
OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE 1º DE MARÇO DE 2023
ITEM | OBRA | ENDEREÇO | PROAD Nº | EMPRESA | VALOR INCIAL (R$) | VALOR ATUAL (R$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA DE INÍCIO | TÉRMINO PREVISTO EM CRONOGRAMA | OBSERVAÇÕES
1 | Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO | 201811000137492 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 68284925.48 | 111240239.91 | 1304 dias | 2019-11-14 | 2023-06-10 | N/A
2 | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Mineiros | Rua 10 com Rua Abade Brendan Qd 07 Lt 01 s/nº, N. S. de Fátima Mineiros- GO | 202011000248285 | Lars Locações e Engenharia Ltda. | 4169651.69 | 5460721.34 | 411 dias | 2021-09-08 | 2022-10-24 | Encontra-se na fase de Recebimento Definitivo
3 | Ampliação e Reforma do prédio do fórum da Comarca de Bom Jesus de Goiás | AV. Presidente Vargas, QD. 13, LT. 01, Bairro Tropical, Bom Jesus – GO. | 201904000164693 | Lars Locações e Engenharia EIRELI | 2849990.42 | 3155383 | 330 dias | 2021-12-15 | 2022-11-10 | Encontra-se na fase de Recebimento Definitivo
4 | Construção do prédio destinado ao Tribunais do Juri da Comarca de Goiânia | Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO | 202203000324159 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 38493537.97 | 39659534.89 | 390 dias | 2022-07-28 | 2023-08-22 | N/A
5 | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Nerópolis | Rua D. Pedro I, esquina com Rua José Bonifácio, S/N, Setor São Paulo, Nerópolis - GO | 201703000028061 | Souza Miranda Construções LTDA | 4208932.29 | 4208932.29 | 360 dias | 2023-02-13 | 2024-02-08 | N/A
6 | Reforma do Fórum da Comarca de Catalão | Avenida Nicolau Abrão, n° 80, setor Santo Antônio, Catalão - GO | 202206000342492 | Lars Locações e Engenharia EIRELI | 2739879.54 | 2739879.54 | 120 dias | 2023-03-01 | 2023-06-29 | N/A
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.
| Responsável pelas informações: | Jaqueline dos Anjos Casarotto
| E-mail para contato: | jacasarotto@tjgo.jus.br
Formulas:
TÉRMINO PREVISTO EM CRONOGRAMA = [DATA DE INÍCIO]+1304