## Plan1
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Divisão de Engenharia
OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO 1º DE SETEMBRO 2022
ITEM | OBRA | ENDEREÇO | PROAD Nº | EMPRESA | VALOR INCIAL (R$) | VALOR ATUAL (R$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA DE INÍCIO | TÉRMINO PREVISTO | OBSERVAÇÕES
1 | Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO | 201811000137492 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 68284925.48 | 96293031.14 | 1154 dias | 2019-11-14 | 2023-01-11 | N/A
2 | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Mineiros | Rua 10 com Rua Abade Brendan Qd 07 Lt 01 s/nº, N. S. de Fátima Mineiros- GO | 202011000248285 | Lars Locações e Engenharia Ltda. | 4169651.69 | 5460721.34 | 390 dias | 2021-09-08 | 2022-10-03 | N/A
3 | Ampliação e Reforma do prédio do fórum da Comarca de Bom Jesus de Goiás | AV. Presidente Vargas, QD. 13, LT. 01, Bairro Tropical, Bom Jesus – GO. | 201904000164693 | Lars Locações e Engenharia EIRELI | 2849990.42 | 2922793.2 | 300 dias | 2021-12-15 | 2022-10-11 | N/A
4 | Reforço Estrutural de Cidade Ocidental | Av.F ESQ. C/ Av.C – Bairro Morada das Graças – Cidade Ocidental | 202105000273618 | LCR Engenharia Ltda. | 1592297.88 | 1288562.9 | 120 dias | 2022-03-14 | 2022-07-12 | N/A
5 | Banheiro do 2º Juizado Cível - Fórum Civel | Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO | 202206000340282 | Senior Engenharia de Automação e Serviços Especializados | 31956.52 | 31956.32 | 30 dias | 2022-07-22 | 2022-08-21 | Encontra-se na fase de Recebimento Definitivo
6 | Construção do prédio destinado ao Tribunais do Juri | Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO | 202203000324159 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 38493537.97 | 38493537.97 | 270 dias | 2022-07-28 | 2023-04-28 | N/A
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.
| Responsável pelas informações: | Mayara André Peñaranda
| E-mail para contato: | mapenaranda@tjgo.jus.br